附  件

中共河南省委高校工委  河南省教育厅

党的群众路线教育实践活动工作流程表

| 环 节 | 主要内容 | 具体任务 | 时间安排 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 前期准备 | 认真做好思想、组织等各项准备 | 1．组织学习中央和省委相关文件，奠定初步的思想基础 | 6月下旬- 7月上旬 | 厅活动办、厅直属单位 |
|  |  | 2．开展调研，打下初步工作基础 |  |  |
|  |  | 3．研究制定教育实践活动实施方案 |  |  |
|  |  | 4．成立领导机构和工作机构 |  |  |
| 动员启动 |  | 5. 召开动员会议 | 7月中旬 | 办公室、人事处、厅活动办、厅直属单位 |
| 学习教育、听取意见 | 抓好学习教育 | 6.抓好中心组理论学习、党支部专题学习 | 7月-10月 | 办公室、机关党委、各单位 |
|  |  | 7.制定个人参加活动计划 | 7月中旬 | 各单位 |
|  |  | 8.举办专题报告会 | 7月下旬 | 机关党委、厅活动办、厅直属单位 |
|  |  | 9.开展马克思主义群众观点和党的群众路线专题大讨论 | 7月下旬-8月上旬 | 机关党委、厅活动办、各单位 |
|  |  | 10. 举行焦裕禄精神集中学习活动 | 7月下旬-8月中旬 | 机关党委、厅活动办、各单位 |
|  |  | 11. 开展“三服务一满意”专题讨论 | 7月下旬-8月上旬 | 机关党委、厅活动办、各单位 |
|  |  | 12. 开展典型示范和警示教育 | 7月-8月 | 纪检监察室、机关党委、厅直属单位 |
|  | 深入调查研究 | 13. 直接联系群众听取意见 | 7月-8月 | 办公室、厅直属单位 |
|  | 征求意见建议 | 14.充分运用现代信息手段收集意见建议 | 7月-10月 | 办公室、人事处、机关党委、信息中心、厅直属单位 |
|  | 开展群众评价 | 15.围绕作风现状组织开展群众评价 | 8月上中旬 | 厅活动办、厅直属单位 |
| 查摆问题、开展批评 | 厅领导班子带头召开高质量的专题民主生活会 | 16.对开好专题民主生活会进行部署 | 8月中旬 | 人事处、办公室 |
|  |  | 17.充分听取群众意见 | 8月中旬 | 办公室、人事处、机关党委、纪检监察室、信息中心 |
|  |  | 18.深入开展谈心交心活动 | 8月下旬 | 办公室 |
|  |  | 19.撰写对照检查材料 | 9月上旬 | 办公室、厅活动办 |
|  |  | 20.组织召开专题民主生活会 | 9月中旬 | 人事处、办公室、纪检监察室 |
|  | 厅直属单位领导班子召开专题民主生活会 | 21.厅直属单位领导班子召开专题民主生活会 | 9月下旬 | 厅直属单位、厅督导工作组 |
|  | 厅直属单位领导班子召开专题民主生活会 | 22.厅督导工作组参与专题民主生活会 | 8月-10月 | 厅直属单位、厅督导工作组 |
|  | 基层党组织召开专题组织生活会 | 23.基层党支部全体党员召开专题组织生活会 | 9月-10月 | 各单位、厅活动办 |
|  | 开展群众评议 | 24.对查摆问题情况开展群众评议 | 10月 | 厅活动办、厅直属单位 |
| 整改落实、建章立制 | 加大整改力度 | 25.制定整改落实方案 | 10月 | 各单位 |
|  |  | 26.对整改方案进行公示 | 10月 | 各单位 |
|  | 开展专项治理 | 27.选准突出问题，集中开展专项治理 | 9月-10月 | 厅活动办、纪检监察室、相关处室和单位 |
|  | 加强基层组织建设 | 28.研究制定教育厅进一步加强基层服务型党组织建设的意见 | 7月-10月 | 机关党委 |
|  | 建立长效机制 | 29.梳理现行制度，完善制度 | 7月-10月 | 纪检监察室、办公室、厅活动办、各单位 |
|  |  | 30.强化制度落实 | 7月-10月 | 纪检监察室、厅督导工作组 |
|  | 开展群众评判 | 31.对活动效果开展群众满意程度调查 | 10月 | 厅活动办、厅直属单位 |
| 召开总结 大会 |  | 32.召开会议，对活动成效和经验进行总结 | 10月-11月 | 厅活动办、厅直属单位 |

河南省教育厅办公室              2013年7月15日印发